# Муниципальное общеобразовательное

учреждение лицей № 11

г. Челябинск

ПРИКАЗ

30.12.2010г.					№  243

Об утверждении плана

методической работы по

введению ФГОС НОО

С целью создания условий для организационно-управленческого, кадрового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС НОО и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план методической работы  по обеспечению сопровождения введения ФГОС НОО. (Приложение 1).

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор 							А.Г. Гостев

Приложение 1

к приказу от 30.12.2010 г. № 243

План методической работы

по подготовке к введению ФГОС НОО

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Задачи:

- выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования к введению ФГОС;

- создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС НОО;

- обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного стандарта начального общего образования второго поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом.

| № | Содержание деятельности | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Разработка плана мониторинга | апрель 2011г. | Координационный совет |
| 2 | Разработка анкеты для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. Проведение анкетирования | Март, апрель 2011г. | Бараз Э.А. – заместитель директора по началь-ной школе, Жукова Н.В. – социаль-ный педагог, Табакова В.Н. – педа-гог – психо-лог |
| 3 | Организация работы рабочей группы по анализу ресурсной обеспеченности начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС (на основе заполнения КАРТЫ САМООЦЕНКИ готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Перечня объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников) | Март 2011г. | Бараз Э.А. |
| 4 | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС НОО | сентябрь 2011г | Бараз Э.А. |
| 5 | Организация работы по разработке стартовой диагностики для первоклассников | ноябрь 2011г. | Бараз Э.А. |
|  | Руководство и помощь в работе руководителям школьных методических объединений (рабочей группы) педагогов |  |  |
| 1 | Организация работы координационного совета по введению ФГОС НОО | Январь 2011г. | Гостев А.Г.- директор школы |
| 2 | Собеседование с руководителем ШМО о приоритетных направлениях деятельности МО учителей начальных классов по подготовке к введению ФГОС НОО | Январь 2011г. | Бараз Э.А. – заместитель директора по началь-ной школе, Маслова О.Н, заместитель директора по воспита-тельной работе |
| 3 | Составление плана-заказа для работы проектных групп по разработке необходимых локальных актов и программ, необходимых для введения ФГОС НОО | Январь 2011 | Гостев А.Г. |
|  | Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса |  |  |
| 1 | Организация работы проектной группы по внесению изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (Изменения, вносимые в Устав ОУ: цель, задачи, предмет деятельности; организация образовательного процесса; управление и структура (в части полномочий); права и обязанности участников образовательного процесса; финансово-хозяйственная деятельность; список локальных актов и т.д.) | В течение 2011-2012 уч. года. | Гостев А.Г. |
| 2 | Организация работы проектной группы по внесению изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Сентябрь 2011 г. | Бараз Э.А. |
| 3 | Подготовка проектов приказов по общеобразовательному учреждению: |  |  |
|  | - О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО | май 2011г. | Гостев А.Г. |
|  | О разработке образовательной программы на 2011-2015уч. год | Сентябрь 2011 г. | Гостев А.Г. |
|  | Об утверждении образовательной программы на 2011-2015 уч. год | Сентябрь 2011 г. | Гостев А.Г. |
|  | Об утверждении учебного плана | Сентябрь 2011 г. | Гостев А.Г. |
|  | Об утверждении программы внеурочной деятельности | Сентябрь 2011 г. | Гостев А.Г. |
|  | Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК в соответствии с ФГОС НОО | Май 2011г. | Гостев А.Г. |
|  | О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО | Май 2011г. | Гостев А.Г. |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УР, курирующего реализацию ФГОС НОО, психолога, педагога дополнительного образования | Май 2011г. | Гостев А.Г. |
| 4 | Организация работы рабочей группы по разработке (корректировке) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса | Март -август 2011 г. | Гостев А.Г. |
| 5 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Март -август 2011 г. | Бараз Э.А. |
|  | Организация научно-методического обеспечения учебного процесса. |  |  |
| 1 | Организация работы проектных групп по разработке основной образовательной программы НОО образовательного учреждения | Март - май 2011г. | Бараз Э.А. |
|  | - пояснительная записка; | Март - май 2011г. | Бараз Э.А. |
|  | - планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования | Март - май 2011г. | Бараз Э.А. – заместитель директора по начальной школе, Магеркина В.А. – учитель начальных классов |
|  | - учебный план для 1-х классов | Март - май 2011г. | Бараз Э.А. – заместитель директора по начальной школе, Маслова О.Н, заместитель директора по воспитательной работе |
|  | - программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования | Март - май 2011г. | Магеркина В.А, учитель начальных классов, Бараз Э.А. |
|  | - программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана | Март - май 2011г. | Магеркина В.А, учитель начальных классов, Бараз Э.А. |
|  | - программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | Март - май 2011г. | Бараз Э.А.. зам. директора по воспитательной работе |
|  | - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | сентябрь 2011 г. | Бараз Э.А.. зам. директора по начальной школе |
|  | - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы | сентябрь 2011 г | Магеркина В.А. учитель начальных классов |
|  | - модель организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся | Июнь 2011 г. | Магеркина В.А. учитель начальных классов |
| 2 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. | сентябрь 2011 г. | Магеркина В.А, учитель начальных классов, Бараз Э.А. |
|  | Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС |  |  |
| 1 | Включение плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов | сентябрь 2011г. | Бараз Э.А.. зам. директора по начальной школе |
| 2 | Проведение методических совещаний с педколлективом: |  |  |
|  | ФГОС как система обязательных требований | Март - июнь 2011 г | Бараз Э.А.. зам. директора по начальной школе. |
|  | Требования к условиям реализации основной образовательной программы | Март 2011 г. | Бараз Э.А.. зам. директора по начальной школе |
|  | Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений: новый порядок аттестации педагогических и руководящих работников | Сентябрь 2011г. | Пестерникова Л.Ф. – руководитель структурного подразделения |
|  | Ознакомление с нормативной базой по аттестации педагогических работников (приказ от 07.02.2011 № 202 МО НО) | Сентябрь 2011г. | Пестерникова Л.Ф. – руководитель структурного подразделения |
|  | Консультации для педагогических работников, проходящих квалификационные испытания с целью подтверждения соответствия занимаемой должности | Март - сентябрь 2011 г. | Пестерникова Л.Ф. – руководитель структурного |
|  | Рабочая программа учителя: как нормативный документ в педагогической практике учителя | Март-май 2011 г. | Бараз Э.А. |
|  | Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России | Март-май 2011 г. | Бараз Э.А. |
|  | Программа формирования УУД | Март-май 2011 г. | Бараз Э.А. |
|  | ФГОС: внеурочная деятельность важнейший компонент современного образовательного процесса в школе. | Март-май 2011 г. | Бараз Э.А. |
| 3 | Проведение методических совещаний, семинаров в рамках ШМО учителей начальной школы ( в рамках инновационной площадки) |  |  |
|  | Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка в ходе реализации ФГОС | Март-май 2011 г. | Табакова В.Н. 0 педагог – психолог, Бараз Э.А. |
|  | Особенности организации и моделирования внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников с учётом ФГОС | Март-май 2011 г. | Табакова В.Н. 0 педагог – психолог, Бараз Э.А. |
|  | Культура здорового и безопасного образа жизни - основа жизнедеятельности человека | Март-май 2011г. | Ильина А.Е. – педагог-организатор ОБЖ |
|  | Содержание ФГОС НОО в рамках построения индивидуальной образовательной траектории обучающихся | Март-май 2011 г. | Бараз Э.А. |
|  | Формирование УУД – показатель гармоничного развития личности | Март-май 2011 г. | Табакова В.Н. 0 педагог – психолог |
|  | Особенности работы учителя в условиях перехода на ФГОС | Март-май 2011 г. | Бараз Э.А. |
| 4 | Подготовка и проведение педсоветов: |  |  |
|  | Построение информационной образовательной среды – приоритетное направление деятельности школы в рамках перехода на новые ФГОС. | Сентябрь 2011 г. | Гостев А.Г. |
|  | Система оценки достижения планируемых результатов по освоению основной образовательной программы | Сентябрь 2011 г. | Заместители дир. по УВР |
|  | Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: от понимания теории к практике» | Сентябрь 2011 г. | Заместители дир. по УВР |
| 5 | Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий: | В течение 2011-2012 учебного года | Заместители директора по УВР |
|  | Общественная презентация рабочих программ по предметам, программ дополнительного образования | Апрель-июнь 2011г. | Заместители директора по УВР |
|  | Проведение открытых уроков по использованию технологии личностно - ориентированного и деятельностного подходов в обучении | Апрель 2011г. | Бараз Э.А. |
| 6 | Организация работы по самообразованию педагогов | Сентябрь, 2010г. | Бараз Э.А. |
|  | Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС | Ноябрь, 2010г. | Бараз Э.А. |
|  | Отчеты по самообразованию педагогов в рамках перехода на ФГОС | Апрель, 2011г. | Бараз Э.А. |